## Sprint I
| Project | DigitalBooking
| History | <Name>
| Sprint Nº | <Sprint 1>
| Version | <Version>
| Date | 27/10/22 | [9 empty] | *Activo: Componente que esta en uso.
*Verde: Pass
Test Plan
PRUEBAS FUNCIONALES | Requerimiento | Item de requerimiento | Nombre de test | Pasos | Datos de prueba | Precondiciones | Prioridad | Gravedad | Resultado esperado | Resultados obtenidos | Resultados | Estado | Asignado
| El usuario necesita poder ingresar a la web desde diferents dispositivos. El sistema debe permitir al usuario buscar sin estar registrado, registrarse en la web, loguearse con credenciales validas. El sistema debe permitir listar productos en el Home, buscar por ciudad y por fecha, filtar productos por categorías (busqueda avanzada). | 1. El sistema debe permitir al usuario anónimo registrarse para acceder a funcionalidades extras. | RGT001-<Registro> | 1- Cliquear en el botón "Registrate" ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Nombre con caracteres alfabéticos. 3- Completar campo Apellido con caracteres alfabéticos. 4- Completar campo Correo electrónico con formato mail (hola@micorreo.com) 5- Completar campo Contraseña con contraseña de 6 o más caracteres. 6- Completar campo Confirmar Contraseña con la contraseña ingresada anteriormente caracteres alfanuméricos y especiales. 7- Cliquear en el botón “Crear cuenta”. | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | 1- Un correo electronico valido (formato: hola@micorreo.com) 2- Credenciales validas. | Alta | Mayor | El usuario debe quedar resgistrado . | Usuario registrado | PASS/FAIL | Activo | Noelia
|  | 2. El sistema debe permitir al usuario loguearse con credenciales validas. | LOG001-<Login> | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe estar registrado en la web. | Alta | Mayor | El usuario debe poder entrar a su sesión. | Usuario logueado | PASS/FAIL | Activo | Noelia
|  | 3. La búsqueda debe poder realizarse sin estar logueado. | BUS001<Busqueda usuario anonimo> | 1- Dirigirse a la barra de búsqueda ubicada en el medio del Home de la web. 2- Posicionarse en el casillero que dice "¿A donde queres ir?" y digitar el destino deseado. 3- Seleccionar el destino deseado en el menú desplegable que muestra la web. 4- Posicionarse en el casillero que dice “Desde… —> Hasta…” y seleccionar la fecha deseada (desde la fecha actual en avance). 5- Cliquear en el botón “Buscar”. |  | El usuario no debe estar logueado. | Media | Normal | El usuario debe poder generar una busqueda en la web sin necesidad de loguearse en el sistema. | El usuario anonimo puede hacer una busqueda . | PASS/FAIL | Activo | Noelia
|  | 4. La búsqueda debe poder realizarse estando logueado. | BUS002<Busqueda usuario logueado> | 1- Dirigirse al margen superior derecho de la pantalla cliquear en el botón “Iniciar sesión”. 2- Dentro de la pantalla de Inicio de sesión, completar campo Correo electrónico con el correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar campo Contraseña con contraseña con credenciales validad, de 6 o más caracteres. 4- Cliquear botón Ingresar. 4- Una vez fogueado, dirigirse a la barra de búsqueda ubicada en medio del Home de la web. 4- Posicionarse en el casillero que dice “¿A donde queres ir?” y digitar el destino deseado. 5- Seleccionar el destino deseado en el menú desplegable que muestra la web. 6- Posicionarse en el casillero que dice “Desde… —> Hasta…” y seleccionar la fecha deseada (fecha actual en avance). 7- Cliquear en el botón “Buscar”. | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe estar logueado. | Media | Mayor | El usuario debe poder acceder al sistema desde su sesión y buscar productos. | El usuario puede buscar estando logueado en sistema. | PASS/FAIL | Activo | Noelia
|  | 5. El sistema debe permitir la selección de diferentes categorías de productos dentro de la web. | SEL003<Selección de diferentes categorias> | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la categoría deseada. |  |  | Alta | Mayor | El usuario debe seleccionar entre las diferentes categorias. | El usuario puede elegir/seleccionar la categoria deseada, disponible en el bloque de categorias. | PASS/FAIL | Activo | Noelia
|  | 6. El sistema debe permitir al usuario listar productos de su búsqueda en el Home. | LIS001<Listar productos> | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Hacer scroll hasta la ultima sección de la web. |  |  | Media | Mayor | El usuario debe poder listar productos. | Se obtiene el listado de productos. | PASS/FAIL | Activo | Noelia
PRUBAS NO FUNCIONALES | [13 empty] | Vista Desktop | Vista Tablet | Vista Mobile
|  |  |  | 1- Validar que el sistema sea responsive 2- Validar los diseños UX/UI |  |  | Alta | Mayor | El usuario debe poder visualizar la web desde diferentes dispositivos (Desktop, tablet y mobile). | La web se observa bien en todos los dispositivos solicitados. | PASS/FAIL | Active | Noelia

## Sprint II
|  | Project | DigitalBooking
|  | SUITE | #2
|  | Sprint Nº | <Sprint 2>
|  | Version | <Version>
|  | Date | 2022-01-11
#ID | Tipo de Prueba | Requerimiento | Titulo | Item de requerimiento | Pasos | Datos de prueba | Precondiciones | Prioridad | Gravedad | Resultado esperado | Resultados obtenidos | Resultados | Estado | Asignado
S2-1 | Smoke | Registro | Registro con datos incorrectos | 2. El sistema no debe permitir al usuario registrarse con datos invalidos. | 1- Cliquear en el botón "Registrate" ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Nombre con caracteres alfabéticos/numericos. 3- Completar campo Apellido con caracteres alfabéticos/numericos. 4- Completar campo Correo electrónico con formato mail incorrecto 5- Completar campo Contraseña con contraseña de 6 o más caracteres. 6- Completar campo Confirmar Contraseña con la contraseña ingresada anteriormente caracteres alfanuméricos y especiales. 7- Cliquear en el botón “Crear cuenta”. | Correo electrónico: noeliadelcorti.com. Contraseña: 12345 Nombre: Noelia12. Apellido: Del Corti12 | El usario no debe estar registrado anteriormente | Alta | Alta | El sistema no debe permitir que se cree el usuario. | El usuario no puede registrarse si los datos no son validos de acuerdo a las limitaciones del formulario. | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
S2-2 | Smoke | Login | Login con credenciales invalidas | 4. El sistema no debe permitir al usuario loguearse con credenciales invalidas. | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). | Correo electrónico: maidelgado@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usario no debe estar registrado anteriormente | Alta | Alta | El sistema debe avisar al usuario que las credenciales son invalidas o no corresponden a un usuario registrado | El usuario no puede iniciar sesion con credenciales invalidas | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
S2-3 | Smoke | Login | Evento header al registrar, que muestre nombre y apellido del usuario | 5. Al iniciar sesion el nombre y el apellido deberan aparecer en el header junto con sus Iniciales | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe estar registrado | Media | Media | El header de la pagina web debe mostrar un saludo en el siguiente formato: Hola, Nombre del usuario Apellido del usuario | Al iniciar sesion el nombre y apellido del usuario asi como sus iniciales aparecen en header y menu hamburguesa responsive | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
S2-4 | Smoke | Cerrar sesion | Cerrar sesion al clickear el boton de cerrar sesion | 6. Al clickear en el icono "X" de cerrar sesion, la sesion debe quedar cerrada | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). 4- El usuario debe clickear el icono de cerrado sesion "X" | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe estar registrado | Alta | Alta | El sistema debe desloggear al usuario al hacer click en el boton de cerrar sesion identificado con una "X" | El usuario puede desloggearse con al clickear la "X" | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
S2-5 | Smoke | Filtro por ciudad | Mostrar productos según ciudad como usuario anonimo al hacer click en el boton "buscar" de la barra de busqueda | 8. El sistema debe mostrar los productos según la selección de una ciudad especifica sin necesidad de estar loggeado | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Dirigirse a la barra de busqueda y seleccionar la ciudad deseada 3- Clickear el botón "buscar" |  | El usuario debe ingresar a la pagina web | Alta | Alta | El sistema debe mostrar los productos disponibles en la ciudad elegida | Se muestran los productos según el filtro de ciudades | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
S2-6 | Smoke | Filtro por ciudad | Mostrar productos según ciudad como usuario loggeado al hacer click en el boton "buscar" de la barra de busqueda | 8. El sistema debe mostrar los productos según la selección de una ciudad especifica estando loggeado | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). 4- El ususario debe dirigirse al Home de la web. 5- El ususario dirigirse a la barra de busqueda 6- El usuario debe seleccionar la ciudad deseada 7- El usuario debera hacer click en el boton "buscar" | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe haber ingresado a la pagina web e iniciar sesion | Media | Media | El sistema debe mostrar los productos disponibles en la ciudad elegida | Se muestran los productos según el filtro de ciudades estando el usuario loggeado | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
S2-7 | Smoke | Productos random | Mostrar productos random cada vez que la pagina haga refresh | 9. Cada vez que se refresque la pagina, los productos que aparecen en el apartado de recomendaciones debera cambiar de manera random | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Refrescar la pagina |  | El usuario debe ingresar a la pagina web | Baja | Baja | El sistema debe mostrar productos aleatorios | Al refrescar la pagina, los productos no cambian | Fail | Activo | Maiguaida Delgado
S2-7 | No funcional | UX/UI Responsive | Validar | 10- Validar que el sistema sea responsive | 1- Dirigirse al Home de la web desde distintos dispositivos |  | El usuario debe ingresar a la pagina web | Baja | Baja | El sistema debe mostrarse en los tamaños adecuados de acuerdo al dispositivo | Todo el sistema es responsive para desktop, mobile y table | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
|  | Project | DigitalBooking
|  | SUITE | #3: Regresion
|  | Sprint Nº | <Sprint 2>
|  | Version | <Version>
|  | Date | 2022-01-11
#ID | Tipo de Prueba | Requerimiento | Item de requerimiento | Item de requerimiento | Pasos | Datos de prueba | Precondiciones | Prioridad | Gravedad | Resultado esperado | Resultados obtenidos | Resultados | Estado | Asignado
R1-1 | Regresion | Filtro categorias | Mostrar productos según categoria como usuario anonimo | 1. El sistema debe permitir la selección de diferentes categorías de productos dentro de la web sin necesidad de estar loggeado | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la categoría deseada. |  | El usuario debe haber ingresado a la pagina web | Media | Media | El sistema debe mostrar los productos asociados a la categoria elegida | El sistema muestra productos según su categoria como usuario anonimo | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
R1-2 | Regresion | Filtro categorias | Mostrar productos según categoria como usuario loggeado | 1. El sistema debe permitir la selección de diferentes categorías de productos dentro de la web estando loggeado | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). 4- El ususario debe dirigirse al Home de la web. 5- El ususario debe seleccionar la categoría deseada. | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe haber ingresado a la pagina web e iniciar sesion | Media | Media | El sistema debe mostrar los productos asociados a la categoria elegida | El sistema muestra productos según su categoria como usuario | Pass | Activo | Maiguaida Delgado
R1-3 | Regresion | Registro | Crear un usuario con credenciales validas | 1. El sistema debe permitir crear un usuario | 1- Cliquear en el botón "Registrate" ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Nombre con caracteres alfabéticos. 3- Completar campo Apellido con caracteres alfabéticos. 4- Completar campo Correo electrónico con formato mail (hola@micorreo.com) 5- Completar campo Contraseña con contraseña de 6 o más caracteres. 6- Completar campo Confirmar Contraseña con la contraseña ingresada anteriormente caracteres alfanuméricos y especiales. 7- Cliquear en el botón “Crear cuenta”. | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | 1- Un correo electronico valido (formato: hola@micorreo.com) 2- Credenciales validas. | Alta | Alta | El usuario debe quedar resgistrado . | Usuario registrado | Pass | Maiguaida Delgado | Maiguaida Delgado
R1-4 | Regresion | Login | Iniciar sesión con credenciales validas | 1. El sistema debe permitir iniciar sesion con un usuario registrado | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe estar registrado en la web. | Alta | Alta | El usuario debe poder entrar a su sesión. | Usuario logueado | Pass | Maiguaida Delgado | Maiguaida Delgado

## Sprint III
Project | DigitalBooking
Document | Functional Testing Registry
Sprint | Sprint #3
Version | Version 1.0
Date | 2022-01-12
Objetivo | Realizar pruebas exploratorias en las páginas de reserva y de confirmación de reserva. Verificar y validar las funcionalidades y la interfaz de usuario.
TEST PLAN
Requerimiento | Item de Requerimiento | Nombre del Test | Pasos | Datos de Prueba | Precondiciones | Prioridad | Gravedad | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Resultado | Estado | Asignado a
El usuario debe ser capaz de acceder a la página de reservas, y una vez logueado poder visibilizar los detalles del producto, seleccionar fechas, y ejecutar exitosamente la reserva, visualizando una confirmación | El usuario sin registro debe ser capaz de acceder a la sección de reservas de la página. | VISUALRESERVA001<VISUALIZACIÓN RESERVAS USUARIO SIN LOGIN> | 1-Ingresar a home 2-Clickear botón ALQUILAR AHORA en cualquier card de vehículo 3-Visualizar sección de reserva con calendario de fechas disponibles para el vehículo seleccionado |  | 1-Poder acceder correctamente a homepage de DigitalBooking 2-No estar logueado en la página | Media | Mayor | Que el usuario pueda visualizar correctamente sección de reservas y calendario con fechas disponibles para el vehículo seleccionado. | Usuario sin registro puede visualizar información correctamente en la sección de reserva del vehículo | PASS | ACTIVO | MILAGROS ABDALA
| Un usuario autenticado debe ser capaz de visualizar la página de reservas con detalle de producto para poder reservarlo | VISUALRESERVA002<VISUALIZACIÓN RESERVAS USUARIO LOGUEADO> | 1-Ingresar a home 2-Iniciar Sesión de Usuario con credenciales válidas 3-Clickear botón ALQUILAR AHORA en cualquier card de vehículo 4-Visualizar sección de reserva con calendario de fechas disponibles para el vehículo seleccionado | email: abdalamilu@gmail.com password: milu20 | 1-El usuario debe estar registrado en la web | Alta | Mayor | Usuario logueado debe ser capaz de visualizar correctamente sección de reserva y fechas disponibles para vehículo seleccionado | El usuario registrado puede ver la sección y sus componentes correctamente | PASS | ACTIVO | MILAGROS ABDALA
| Un usuario autenticado deber poder ingresar los datos de su reserva en la página de reservas para poder confirmarla. | DATARESERVA001 <INGRESAR DATA DE RESERVA USUARIO LOGUEADO> | 1- Hacer click en botón INICIAR RESERVA en la sección de reserva del vehículo 2- Ingresar a página de reserva 3-Visualizar sección COMPLETAR DATOS 4-Ingresar datos en campos requeridos | email: abdalamilu@gmail.com password: milu20 | 1-El usuario debe estar registrado en la web 2- usuario debe ingresar en página de reserva correctamente | Alta | Mayor | El usuario logueado debe ser capaz de ingresar sus datos en la sección "Completá tus datos" De la página de reservas del vehículo seleccionado | El usuario es capaz de ingresar sus datos en la sección correspondiente | PASS | ACTIVO | MILAGROS ABDALA
| Un usuario autenticado debe poder visualizar y seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de la reserva. | FECHARESERVA001<SELECCIÓN FECHA RESERVA PARA USUARIO LOGUEADO> | 1-Ingresar en página de reserva del vehículo seleccionado 2-Visualizar calendario de reserva con fechas disponibles y fechas bloqueadas 3-Seleccionar período deseado para la reserva | email: abdalamilu@gmail.com password: milu20 | 1-El usuario debe estar registrado en la web 2- usuario debe ingresar en página de reserva correctamente | Alta | Mayor | El usuario logueado debe ser capaz de seleccionar el período de la reserva en el calendario de la página de reserva, así como también visualizar fechas sin disponibilidad. | El usuario logueado visualiza el calendario con fechas disponibles y no disponibles, y puede efectuar selección de fechas. | PASS | ACTIVO | MILAGROS ABDALA
| El usuario autenticado debe visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarse el éxito de la reserva | CONFIRMRESERVA001<CONFIRMACIÓN RESERVA> | 1-Loguearse en la página 2-Seleccionar Vehículo 3-Clickear botón Efectuar Reserva 4-Ingresar datos requeridos en página de reserva 5-Seleccionar Fecha en página de reserva 6-Clickear botón de Confirmación de reserva | email: abdalamilu@gmail.com password: milu20 | 1-El usuario debe estar registrado en la web 2- usuario debe ingresar en página de reserva correctamente 3-Usuario debe ser capaz de ingresar todos los datos y fechas de reserva correctamente | Alta | Mayor | Usuario logueado debe ser capaz de efectuar una reserva exitosamente,obteniendo confirmación de la misma. | Usuario logueado es capaz de realizar una reserva exitosa,luego de efectuarla es redirigido a la página de Reserva Exitosa y visualiza la confirmación necesaria. | PASS | ACTIVO | MILAGROS ABDALA

## Sprint IV
|  | Project | DigitalBooking
|  | SUITE | #5
|  | Sprint Nº | <Sprint 4>
|  | Version | <Version>
|  | Date | 2022-07-12
#ID | Tipo de Prueba | Requerimiento | Titulo | Item de requerimiento | Pasos | Datos de prueba | Precondiciones | Prioridad | Gravedad | Resultado esperado | Resultados obtenidos | Resultados | Estado | Asignado
S4-1 | Smoke | Usuario administrador | Loggin como usuario Administrador | El sistema debe permitir que los usuarios administradores puedan iniciar sesion |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | ALTA | ALTA | Que el usuario administrador pueda loggearse exitosamente |  |  | Activo
S4-2 | Smoke | Interface administrador | Header debe mostrar la palabra "Administrador" cuando el usuario administrador esta loggeado | El sistema debera mostrar la palabra "administrador" en el header cuando el usuario administrador esta loggeado |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | MEDIA | MEDIA | Que el sistema muestre la palabra administrador en el header cuando este loggeado |  |  | Activo
S4-3 | Smoke | Ruta administracion | Ruta a administracion | El sistema debera tener una ruta al apartado de creacion de producto al estar loggeado el usuario administrador |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | ALTA | ALTA | Que apartado crear mi producto redirija a la pagina de creacion de producto |  |  | Activo
S4-4 | Smoke | Formulario de creacion de producto | Campos de formulario de creacion de producto deben ser obligatorios | Los campos del formulario de creacion de producto deberan ser obligarorios |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | BAJA | BAJA | Que no permita crear un producto si no estan llenos todos los campos |  |  | Activo
S4-5 | Smoke | Formulario de creacion de producto | Si no crea producto, debe aparecer mensaje que diga que no se ha podido crear el producto | Al intentar crear un producto y que no sea exitoso, debera mostrar un mensaje avisando que el mismo no ha podido crearse |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | MEDIA | MEDIA | El sistema debera mostrar un mensaje de que el producto no ha sido creado |  |  | Activo
S4-6 | Smoke | Formulario de creacion de producto | Si se crea el producto, debera redirigir a la pagina de producto creado exitosamente | Al crear un producto exitosamene, el sistema debera redirigir a la pagina de producto creado exitosamente. |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | MEDIA | MEDIA | El sistema debera redirigir a la pagina de producto creado exitosamente al crear un producto |  |  | Activo
S4-7 | Smoke | Formulario de creacion de producto | El formulario de creacion de productos debera permitir agregar varias imágenes | Al ingresar al formulario de producto el boton "+" debera agregar otra opcion para agregar una imagen |  | Correo electrónico: admin@test.com Contraseña:admin | Tener un usuario administrador | A;TA | ALTA | El sistema debera mostrar otra opcion de agregar imagen al clickear el boton "+" |  |  | Activo
S4-8 | Smoke | Link para acceder a Mis Reservas | Link en menu "Mis reservas" Redirigira a la pagina de mis reservas. | Link en menu "Mis reservas" Redirigira a la pagina de mis reservas. |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | Tener un usuario registrado | ALTA | ALTA | El link de mis reservas debera permitir ingresar a la pagina de mis reservas al estar el usuario loggeado |  |  | Activo
S4-9 | Smoke | Link para acceder a Mis Reservas no debe ser visible para usuarios anonimos | El apartado "mis reservas" no debe aparecer si el usuario no esta loggeado | "Mis reservas" solo debe ser visible para el usuario loggeado |  |  | El usuario no debera estar loggeado | ALTA | ALTA | El menu con "mis reservas" no debera mostrarse si el usuario no esta loggeado |  |  | Activo
S4-10 | Smoke | Visualizacion de mis reservas | Que el usuario loggeado pueda visualizar sus reservas en el apartado de "mis reservas" | El sistema debera permitir al usuario loggeado ver su historial de reservas |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | 1. Tener un usuario registrado 2. Tener reservas registradas | ALTA | ALTA | El sistema deberia listar las reservas al usuario loggeado |  |  | Activo
S4-11 | Smoke | Visualizacion de mis reservas | El usuario loggeado que no tenga reservas debera poder acceder y ver el mensaje "aun no ha efectuado una reserva" | El sistema debera mostrar el mensaje " aun no tiene reservas" cuando el usuario loggeado no tenga reservas activas |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | 1. Tener un usuario registrado 2. No tener reservas registradas | BAJA | BAJA | El sistema debera mostrar un mensaje de que aun no posee reservas si el usuario no ha realizado ninguna reserva |  |  | Activo
S4-12 | Smoke | Favoritos | El usuario loggeado podrá guardar sus productos favoritos al hacer click al corazon en el card de producto | El sistema debera permitir al usuario loggeado poder guardar sus productos favoritos |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | Tener un usuario registrado |  |  | El sistema debera permitir al usuario loggeado poder guardar sus productos favoritos al clickear el corazon en el card del producto |  |  | Activo
S4-13 | Smoke | Favoritos | El usuario loggeado podrá eliminar un producto favorito al clickear el corazon en el card de producto | El usuario loggeado podrá eliminar un producto favorito al clickear el corazon en el card de producto |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | 1. Tener un usuario registrado 2. tener productos guardados como favoritos |  |  | El usuario loggeado podrá eliminar un producto favorito al clickear el corazon en el card de producto |  |  | Activo
S4-14 | Smoke | Favoritos | El usuario loggeado podrá acceder a la paggina de "mis favoritos" | El usuario loggeado podrá acceder a la paggina de "mis favoritos" al hacer click en el menú |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | 1. Tener un usuario registrado |  |  | El sistema debera permitir al usuario loggeado poder acceder a su lista de favoritos al hacer click en "mis favoritos" |  |  | Activo
S4-15 | Smoke | Favoritos | El usuario no loggeado no podra guardar productos favoritos. | El usuario anonimo no vera cambios en el card del producto al hacer click en el corazon |  |  | 1. Ingresar a la pagina como usuario anonimo |  |  | El corazon en la card del producto no debera cambiar de color al ser clickeada por el usuario anonimo |  |  | Activo
S4-16 | Smoke | Favoritos | El usuario loggeado podrá acceder a la paggina de "mis favoritos" y al no tener productos favoritos debera aparecer un mensaje | El usuario loggeado podrá acceder a la paggina de "mis favoritos" y al no tener productos favoritos debera aparecer un mensaje |  | Correo electrónico: mica@digitalhouse.com.ar Contraseña:abc123 | 1. Tener un usuario registrado 2. No tener productos favoriteados |  |  | El sistema debera mostrar un mensaje que diga que no tiene productos favoritos al ingresar a la pagina de favoritos |  |  | Activo
S3-17 | Smoke | Filtro por ciudad | Mostrar productos de acuerdo a la ciudad seleccionadas | 1. El sistema debe mostrar los productos teniendo en cuenta la ciudad elegida al usuario anonimo | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la ciudad deseada |  | El usuario debe haber ingresado a la pagina web | ALTA | ALTA | El sistema debe mostrar los productos asociados a la ciudad elegida como usuario loggeado |  |  | Activo
S3-18 | Smoke | Filtro fecha | Mostrar productos de acuerdo a la fecha seleccionadas | 1. El sistema debe mostrar los productos teniendo en cuenta la fecha elegida al usuario anonimo | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la fecha deseada |  | El usuario debe haber ingresado a la pagina web | ALTA | ALTA | El sistema debe mostrar los productos asociados a la fecha elegida |  |  | Activo
S3-19 | Smoke | Filtro por ciudad y fecha | Mostrar productos de acuerdo a la ciudad y fecha seleccionadas | 1. El sistema debe mostrar los productos teniendo en cuenta la ciudad y fecha elegidas al usuario anonimo | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la fecha deseada 3- Seleccionar la ciudad deseada |  | El usuario debe haber ingresado a la pagina web | ALTA | ALTA | El sistema debe mostrar los productos asociados a la fecha y ciudad elegidas |  |  | Activo
S3-20 | Smoke | Filtro por ciudad | Mostrar productos de acuerdo a la ciudad seleccionadas | 1. El sistema debe mostrar los productos teniendo en cuenta la ciudad elegida al usuario loggeado | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la ciudad deseada | Filtro por ciudad y fecha | El usuario debe haber ingresado a la pagina web y haberse loggeado | ALTA | ALTA | El sistema debe mostrar los productos asociados a la ciudad elegida |  |  | Activo
S3-21 | Smoke | Filtro fecha | Mostrar productos de acuerdo a la fecha seleccionadas | 1. El sistema debe mostrar los productos teniendo en cuenta la fecha elegida al usuario loggeado | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la fecha deseada | Filtro por ciudad y fecha | El usuario debe haber ingresado a la pagina web y haberse loggeado | ALTA | ALTA | El sistema debe mostrar los productos asociados a la fecha elegida |  |  | Activo
S3-22 | Smoke | Filtro por ciudad y fecha | Mostrar productos de acuerdo a la ciudad y fecha seleccionadas | 1. El sistema debe mostrar los productos teniendo en cuenta la ciudad y fecha elegidas al usuario loggeado | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la fecha deseada 3- Seleccionar la ciudad deseada | Filtro por ciudad y fecha | El usuario debe haber ingresado a la pagina web y haberse loggeado | ALTA | ALTA | El sistema debe mostrar los productos asociados a la fecha y ciudad elegidas |  |  | Activo
|  | Project | DigitalBooking
|  | SUITE | #6: Regresion
|  | Sprint Nº | <Sprint 4>
|  | Version | <Version>
|  | Date | 2022-01-11
#ID | Tipo de Prueba | Titulo | Item de requerimiento | Item de requerimiento | Pasos | Datos de prueba | Precondiciones | Prioridad | Gravedad | Resultado esperado | Resultados obtenidos | Resultados | Estado | Asignado
R1-1 | Regresion | Filtro categorias | Mostrar productos según categoria como usuario anonimo | 1. El sistema debe permitir la selección de diferentes categorías de productos dentro de la web sin necesidad de estar loggeado | 1- Dirigirse al Home de la web. 2- Seleccionar la categoría deseada. |  | El usuario debe haber ingresado a la pagina web | Media | Media | El sistema debe mostrar los productos asociados a la categoria elegida | El sistema muestra productos según su categoria como usuario anonimo |  | Activo
R1-2 | Regresion | Filtro categorias | Mostrar productos según categoria como usuario loggeado | 1. El sistema debe permitir la selección de diferentes categorías de productos dentro de la web estando loggeado | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). 4- El ususario debe dirigirse al Home de la web. 5- El ususario debe seleccionar la categoría deseada. | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe haber ingresado a la pagina web e iniciar sesion | Media | Media | El sistema debe mostrar los productos asociados a la categoria elegida | El sistema muestra productos según su categoria como usuario |  | Activo
R1-3 | Regresion | Registro | Crear un usuario con credenciales validas | 1. El sistema debe permitir crear un usuario | 1- Cliquear en el botón "Registrate" ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Nombre con caracteres alfabéticos. 3- Completar campo Apellido con caracteres alfabéticos. 4- Completar campo Correo electrónico con formato mail (hola@micorreo.com) 5- Completar campo Contraseña con contraseña de 6 o más caracteres. 6- Completar campo Confirmar Contraseña con la contraseña ingresada anteriormente caracteres alfanuméricos y especiales. 7- Cliquear en el botón “Crear cuenta”. | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | 1- Un correo electronico valido (formato: hola@micorreo.com) 2- Credenciales validas. | Alta | Alta | El usuario debe quedar resgistrado . | Usuario registrado |  | Activo
R1-4 | Regresion | Login | Iniciar sesión con credenciales validas | 1. El sistema debe permitir iniciar sesion con un usuario registrado | 1- Clique en el botón “Iniciar sesión” ubicado en el margen superior derecho de la web. 2- Completar campo Correo electrónico con correo registrado, formato mail (hola@micorreo.com). 3- Completar el campo Contraseña con credenciales validas (6 o mas digitos). | Correo electrónico: noeliadelcorti@gmail.com. Contraseña: 123456 | El usuario debe estar registrado en la web. | Alta | Alta | El usuario debe poder entrar a su sesión. | Usuario logueado |  | Activo